Отчет

об итогах реализации муниципальных программ

Шаумянского сельского поселения Туапсинского района за 2015 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Программы  Шаумянского сельского поселения Туапсинского района | Информация о выполнении мероприятий | Объем финансирования  (тыс. руб.) | |
| план | факт |
| 1. | МП «Обеспечение деятельности администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год» подпрограмма «Обеспечение деятельности межведомственной комиссии» (Соглашение о передаче полномочий администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилого помещения и (или) нежилого помещения в многоквартирном жилом доме; по согласованию о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение органу администрации МО Туапсинский район) | Перечислена субвенция на осуществление передаваемых полномочий | 39,0 | 39,0 |
| 2. | МП «Осуществление финансового контроля Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год» подпрограмма «Осуществление внутреннего финансового контроля Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год» (Соглашение № 6 от 12.01.2015г. о передаче уполномоченному органу на осуществление муниципального внутреннего финансового контроля администрации муниципального образования Туапсинский район полномочий органа администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района по осуществлению внутреннего финансового контроля) | Перечислена субвенция на осуществление передаваемых полномочий | 3,9 | 3,9 |
| 3. | МП «Обеспечение деятельности администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год» подпрограмма «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год» (Постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 23.12.2015г. № 259 «О внесении изменений в постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 28 декабря 2014 года № 245 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год») | В рамках реализации данной программы выполнены следующие мероприятия:  - ведение бухгалтерского учета по исполнению смет обслуживаемых учреждений;  - контроль за правильным, экономным и эффективным расходованием средств в соответствии с ассигнованиями по утвержденным сметам и изменениями, внесенными в них в установленном порядке;  - своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе исполнения смет с предприятиями, организациями, учреждениями и отдельными лицами;  - своевременное начисление и выплату заработной платы работникам обслуживаемых учреждений;  - сохранность денежных средств, контроль за сохранностью и правильным использованием основных средств, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, материалов, продуктов питания и других материальных ценностей, принадлежащих обслуживаемым учреждениям;  - составление и представление в установленные сроки соответствующим органам бухгалтерской отчетности;  - проведение в установленные сроки инвентаризации имущественно-материальных ценностей, находящихся в обслуживаемых учреждениях. | 3080,8 | 3 080,8 |
| 4. | МП «Обеспечение деятельности администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год" подпрограмма "Повышение эффективности расходов бюджета Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год" (Постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 23.12.2015г. № 259 «О внесении изменений в постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 28 декабря 2014 года № 245 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год») | В рамках реализации данной программы произведена оплата за обучение специалистов в сфере закупок | 24,5 | 24,5 |
| 5. | МП «Финансовая поддержка деятельности общественных объединений Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год» подпрограмма «Финансовая поддержка руководителей ТОС Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год» (Постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 28.12.2014г. № 244 Об утверждении муниципальной программы «Финансовая поддержка деятельности общественных объединений Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год») | В рамках реализации данной программы производятся ежемесячные выплаты руководителям ТОС | 96,0 | 96,0 |
| 6. | МП «Финансовая поддержка деятельности общественных объединений Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год» подпрограмма «Поддержка Шаумянского хуторского казачьего общества на 2015 год» (Постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 28.12.2014г. № 244 Об утверждении муниципальной программы «Финансовая поддержка деятельности общественных объединений Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год») | В рамках реализации данной программы была приобретена орг. техника | 40,0 | 40,0 |
| 7. | МП «Поддержка социальной сферы Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год» подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год» (Постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 23.12.2015г. № 258 «О внесении изменений в постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 14 октября 2014 года № 180 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социальной сферы Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год») | В рамках реализации данной программы проводились праздники: День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, Праздник последнего звонка, День пожилого человека, День инвалидов, Новогодние и рождественские праздники | 93,9 | 93,9 |
| 8. | МП "Социальная поддержка населения Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год" подпрограмма «Оказание социальной помощи ветеранам Великой Отечественной Войны и отдельным категориям граждан Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год» (Постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 22.07.2015 г. № 130 «О внесении изменений в постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 28.12.2014г. № 247 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год») | В рамках реализации данной программы приобретены подарки для ветеранов ВОВ, оказана единовременная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | 63,0 | 63,0 |
| 9. | МП "Социальная поддержка населения Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год" подпрограмма «Доступная среда на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год» (Постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 22.07.2015 г. № 130 «О внесении изменений в постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 28.12.2014г. № 247 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год») | В рамках реализации данной программы обеспечен беспрепятственный доступ к объектам социальной сферы инвалидов и других маломобильных групп населения в здании администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района | 41,6 | 41,6 |
| 10. | МП "Организация информационного и программного обеспечения Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год" подпрограмма "Информационное обеспечение деятельности Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год" (Постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 23.12.2015г. № 260 «О внесении изменений в постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 28.12.2014г. № 242 «Об утверждении муниципальной программы «Организация информационного и программного обеспечения Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год») | В рамках реализации данной программы обеспечена ежемесячная публикация НПА в средствах массовой информации | 384,7 | 384,7 |
| 11. | МП "Организация информационного и программного обеспечения Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год" подпрограмма "Развитие электронного документооборота и программного обеспечения Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год"(Постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 23.12.2015г. № 260 «О внесении изменений в постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 28.12.2014г. № 242 «Об утверждении муниципальной программы «Организация информационного и программного обеспечения Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год») | В рамках реализации данной программы обеспечена безаварийная работа электронно-вычислительной техники, а именно обслуживание программных продуктов:  - 1С: Бухгалтерия бюджетных учреждений;  - 1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения  - обслуживание программного продукта «Контур-Экстерн»  - обслуживание справочной правовой системы Консультант-Плюс;  - услуги по настройке и информационно-технологическому обеспечению программного продукта АРМ «Муниципал» | 412,5 | 412,5 |
| 12. | МП "Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год" подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год" (Соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления Шаумянского сельского поселения Туапсинского района по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения в части создании резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций) | В рамках реализации данной программы была перечислена субвенция на осуществление передаваемых полномочий | 55,2 | 55,2 |
| 13. | МП "Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год" подпрограмма "Обеспечение деятельности аварийно-спасательных формирований на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год" (Соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления Шаумянского сельского поселения Туапсинского района по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб, и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения) | В рамках реализации данной программы была перечислена субвенция на обеспечение деятельности аварийно-спасательных формирований на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год | 79,4 | 79,4 |
| 14. | МП "Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год" подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год" (Соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья) | В рамках реализации данной программы была перечислена субвенция на обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год | 56,1 | 56,1 |
| 15. | МП "Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района 2015 года" подпрограмма "Обеспечение деятельности противопожарного отделения спасательной службы на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год" (Соглашение от 12.01.2015г. о передаче полномочий органов местного самоуправления Шаумянского сельского поселения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения в части создания подразделений муниципальной пожарной охраны, установления численности этих подразделений и контроля за их деятельностью) | В рамках реализации данной программы была перечислена субвенция на обеспечение деятельности противопожарного отделения спасательной службы на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год | 173,5 | 173,5 |
| 16. | МП "Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год" подпрограмма "Устранение наносов русел рек на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год" | В рамках реализации данной программы была произведена оплата за работу по берегоукреплению русла рек | 170,0 | 170,0 |
| 17. | МП "Безопасность жизнедеятельности населения Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год" подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год" (Постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 25.08.2015г. № 145 «О внесении изменений в постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 14.10.2014г. № 174 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015год» | В рамках реализации данной программы был приобретен инвентарь для формирования пожарного щита | 39,3 | 39,3 |
| 18. | МП "Безопасность жизнедеятельности населения Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год" подпрограмма "Участие в профилактике терроризма и экстремизма в границах населенных пунктов Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год"(Постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 25.08.2015г. № 145 «О внесении изменений в постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 14.10.2014г. № 174 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015год» | В рамках реализации данной программы был приобретен информационный стенд | 10,7 | 10,7 |
| 19. | МП "Безопасность жизнедеятельности населения Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год " подпрограмма "Безопасность поселения на 2015 год"(Постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 25.08.2015г. № 145 «О внесении изменений в постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 14.10.2014г. № 174 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015год» | В рамках реализации данной программы были приобретены дорожные знаки | 20,0 | 20,0 |
| 20. | МП "Безопасность жизнедеятельности населения Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год" подпрограмма "Укрепление правопорядка и профилактика правонарушений на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год"(Постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 25.08.2015г. № 145 «О внесении изменений в постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 14.10.2014г. № 174 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015год») | В рамках реализации данной программы был приобретен баннер | 20,0 | 20,0 |
| 21. | МП "Развитие ЛПХ на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год" (постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 14.10.2015г. № 178 «О принятии муниципальной программы «Развитие личных подсобных хозяйств на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год» | В рамках реализации данной программы был приобретен баннер | 10,0 | 10,0 |
| 22. | МП "Безопасность жизнедеятельности населения Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год" подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Шаумянском сельском поселении Туапсинского района на 2015 год" (Постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 24.09.2015г. № 172 «О внесении изменений в постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 14 октября 2014 года № 174 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год») | В рамках реализации данной программы были установлены дорожные знаки | 58,9 | 58,9 |
| 23. | МП «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год» (Постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 23.12.2015г. № 256/1 «О внесении изменений в постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 14 октября 2014 года № 182 «Об утверждении муниципальной программы «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год») | В рамках реализации данной программы был отремонтирован пешеходный и автомобильный мост в п. Горный, ремонт улично-дорожной сети (отсыпка гравийно-песочной смесью часть улицы Подгорной Шаумян) | 2 554,2 | 1 668,0(Денежные средства в размере 750,0 тыс.руб. из краевого бюджета в 2015г. не поступили) |
| 24. | МП "Осуществление полномочий в сфере земельных отношений на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год" (Соглашение о передаче части полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального района от 31.12.2014г.) | В рамках реализации данной программы была перечислена субвенция на осуществление передаваемых полномочий в сфере земельных отношений на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района | 47,1 | 47,1 |
| 25. | МП "Развитие систем водоснабжения на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год" (Постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 23.12.2015г. № 261 «О внесении изменений в постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 14.10.2015г. № 181 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие систем водоснабжения на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год» | В рамках реализации данной программы была произведена частичная замена водопровода в п. Горный | 538,1 | 538,1 |
| 26. | МП "Благоустройство территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год " подпрограмма "Организация уличного освещения на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год" (Постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 23.12.2015г. № 257 «О внесении изменений в постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 14.10.2014г. № 175 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год») | В рамках реализации данной программы была произведена оплата за уличное освещение, техническое обслуживание, ремонт уличного освещения | 2 579,3 | 2 576,6 |
| 27. | МП "Благоустройство территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год" подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год"(Постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 23.12.2015г. № 257 «О внесении изменений в постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 14.10.2014г. № 175 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год») | В рамках реализации данной программы была произведена оплата за дератизацию кладбищ на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района | 56,6 | 56,6 |
| 28. | МП "Благоустройство территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год" подпрограмма "Финансовое обеспечение МАНО "ОСиВБОиБ"ЭкоСервис" на 2015 год(Постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 23.12.2015г. № 257 «О внесении изменений в постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 14.10.2014г. № 175 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год») | В рамках реализации данной программы была перечислена субвенция на осуществление передаваемых полномочий для финансового обеспечения МАНО "ОСиВБОиБ"ЭкоСервис" на 2015 год" | 1 184,00 | 1 184,00 |
| 29. | МП "Благоустройство территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год" подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год"(Постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 23.12.2015г. № 257 «О внесении изменений в постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 14.10.2014г. № 175 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год») | В рамках реализации данной программы была произведена оплата за детскую площадку, оплата за контейнеры ТБО | 242,2 | 242,2 |
| 30. | МП" Поддержка социальной сферы Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год" подпрограмма "Молодежь Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год"(Постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 23.12.2015г. № 258 «О внесении изменений в постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 14 октября 2014 года № 180 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социальной сферы Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год») | В рамках реализации данной программы были проведены спортивно-оздоровительные мероприятия для детей и молодежи | 75,0 | 75,0 |
| 31. | МП "Культура Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год" подпрограмма " Обеспечение деятельности библиотек Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год" (Постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 23.12.2015г. № 262 «О внесении изменений в постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 19 января 2015 года № 06/1 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год») | В рамках реализации данной программы производится выплата заработной платы работникам библиотек | 431,7 | 431,7 |
| 32. | МП "Культура Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год" подпрограмма "Комплектование книжных фондов библиотек Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год"(Постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 23.12.2015г. № 262 «О внесении изменений в постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 19 января 2015 года № 06/1 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год») | В рамках реализации данной программы были приобретены книги для библиотек | 10,0 | 10,0 |
| 33. | МП" Культура Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год" подпрограмма "Обеспечение деятельности Шаумянской централизованной клубной системы на 2015 год"(Постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 23.12.2015г. № 262 «О внесении изменений в постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 19 января 2015 года № 06/1 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год») | В рамках реализации данной программы производится выплата заработной платы, оплата за услуги связи, оплата за коммунальные услуги по централизованной клубной системе | 4 377 ,5 | 4372,8 |
| 34. | Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» (Соглашение от 18.03.2015г. № 312 о предоставлении в 2015 году из краевого бюджета субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципального образования Шаумянского сельского поселения Туапсинского района по обеспечению поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры») | В рамках реализации данной программы были произведены доплаты до уровня средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии | 1 901,00 (краевой бюджет) | 1 901,00 (краевой бюджет) |
| 35. | МП "Культура Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год" подпрограмма "Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год""(Постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 23.12.2015г. № 262 «О внесении изменений в постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 19 января 2015 года № 06/1 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год») | В рамках реализации данной программы были произведены ежемесячные выплаты стимулирующих надбавок работникам культуры | 46,2 | 40,1 |
| 36. | МП "Обеспечение деятельности администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год" подпрограмма "Выплаты материального характера, доплаты к пенсиям, пособиям и компенсации муниципальным служащим Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год"(Постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 23.12.2015г. № 259 «О внесении изменений в постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 28 декабря 2014 года № 245 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год») | В рамках реализации данной программы производится социальная доплата к пенсиям | 372,0 | 372,0 |
| 37. | МП " Поддержка социальной сферы Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год" подпрограмма " Развитие физической культуры и спорта на территории Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год"(Постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 23.12.2015г. № 258 «О внесении изменений в постановление администрации Шаумянского сельского поселения Туапсинского района от 14 октября 2014 года № 180 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социальной сферы Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год») | В рамках реализации данной программы был приобретен спортивный инвентарь | 20,0 | 20,0 |
| 38. | МП "Управление муниципальным долгом Шаумянского сельского поселения Туапсинского района на 2015 год" (Договор № 84 от 27.10.2014г. о предоставлении муниципальному образованию Шаумянское сельское поселение Туапсинского района бюджетного кредита) | В рамках реализации данной программы были перечислены проценты за пользование бюджетным кредитом | 23,4 | 23,4 |

Глава

Шаумянского сельского поселения

Туапсинского района Л.М.Кочьян